附件：

职责分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、进一步深化行政审批制度改革 |  |  |  |
| 1* | 指导督促县（区）政府部门及承担行政职能的事业单位完成权责清单的编制和公布工作。 | 市政府审改办牵头 | 各县（区）政府部门权责清单工作9月底前完成 |
| 2 | 完成市政府部门及承担行政职能事业单位的权责清单和运行流程图公布工作。 | 市政府审改办牵头 | 2015年8月30日前已完成 |
| 3 | 制定第四轮简政放权工作方案。 | 市政府审改办牵头 | 2015年8月30日前已完成 |
| 4* | 对简政放权工作和已取消下放的行政审批事项进行专项审计督察。 | 市政府审改办牵头 | 2015年9月30日前完成 |
| 5 | 继续取消和下放一批含金量高的行政审批事项。 | 市政府审改办牵头 | 2015年10月31日前完成 |
| 6* | 全面清理非许可审批事项。 | 市政府审改办牵头 | 市级非许可审批事项已经完成，剩余部分视国家和省相关法律法规修改完善进行跟进 |
| 7* | 起草《本溪市人民政府优化行政权力暂行规定》，深入推进简政放权，科学配置行政权力。 | 市政府法制办牵头 | 2015年9月30日前完成 |
| 8 | 清理规范市政府部门行政审批中介服务，公布保留的市政府部门行政审批中介服务事项清单，破除垄断，规范收费，加强监管。 | 市政府审改办牵头 | 2015年12月31日前完成 |
| 9 | 按照国务院、省政府相关工作方案，规范市政府部门证照管理，对增加企业负担的证照进行清理。 | 市政府审改办牵头 | 2015年12月31日前完成 |
| 二、进一步深化投资领域审批制度改革 |  |  |  |
| 10 | 按照国家和省政府要求取消下放投资审批权限。 | 市发展改革委牵头 | 2016年上半年完成 |
| 11 | 落实国家制定的企业投资项目核准及强制性中介服务事项目录清单。 | 市发展改革委牵头 | 2016年上半年完成 |
| 12 | 进一步简化、整合投资项目报建手续。 | 市发展改革委牵头 | 2016年上半年完成 |
| 13* | 制定《本溪市政府核准和备案投资项目管理办法》。 | 市发展改革委牵头 | 2015年12月底前提出初稿报市政府 |
| 14 | 制定我市创新投资管理方式，抓紧建立协同监管机制的工作方案和配套措施。 | 市发展改革委牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 15* | 推进落实企业投资项目网上并联核准，协助做好与国家平台对接的准备工作。 | 市发展改革委牵头 | 2016年上半年完成 |
| 三、进一步深化职业资格改革 |  |  |  |
| 16* | 根据国家和省清理、取消职业资格许可认定工作的统一部署，做好贯彻执行和组织落实工作。 | 市人社局牵头 | 2015年12月底前完成。 |
| 17 | 认真做好本地区职业资格许可认定的清理工作，对国家已取消的职业资格许可和认定事项进行梳理排查。 | 市人社局牵头 | 2015年8月底前已完成 |
| 18 | 严格执行国家新建立的职业资格目录清单管理制度，不在目录之外开展职业资格许可和认定工作。 | 市人社局牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 19 | 认真贯彻落实国家和省关于职业资格设置管理和职业技能开发的各项规定。 | 市人社局牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 20 | 加强对全市职业资格制度实施情况进行监管，不断完善职业资格考试和鉴定工作制度，规范工作程序，提高鉴定质量，切实解决“挂证”、“助考”、“考培挂钩”等问题。 | 市人社局牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 21 | 逐步建立健全与我市经济社会发展和人才队伍建设相适应的职业资格框架体系。 | 市人社局牵头 | 2015年10月底前启动 |
| 四、进一步深化收费清理改革 |  |  |  |
| 22 | 转发辽宁省财政厅等六个部门《关于开展涉企业收费专项清理规范工作的通知》（辽财非〔2015〕315号）。 | 市财政局牵头 | 2015年7月中旬已完成 |
| 23 | 制定《本溪市2015年深化收费清理改革工作方案》。 | 市财政局牵头 | 2015年7月底已完成 |
| 24 | 清理、报送我市涉企收费专项清理结果。 | 市财政局 | 2015年8月初已完成 |
| 25 | 清理违规设立的行政事业性收费和政府性基金项目。凡没有法律、行政法规依据且未经国务院批准，越权设立的政府性基金项目一律取消；凡未经国务院和省级人民政府及其财政、价格部门批准，越权设立的行政事业性收费项目一律取消。违反规定擅自提高行政事业性收费和政府性基金征收标准、扩大征收范围的，一律停止执行。 | 市财政局 | 2015年8月初已完成 |
| 26 | 清理规范强制垄断性的经营服务性收费。凡没有法定依据的行政审批中介服务项目及收费一律取消，不得将政府职责范围内的事项交由事业单位或中介组织承担并收取费用。 | 市财政局、市物价局 | 2015年8月初已完成 |
| 27 | 整顿规范行业协会商会收费。坚决制止行业协会商会强制企业入会并收取会费，以及强制企业付费参加各类会议、培训、展览、考核评比、表彰、出国考察和强制赞助捐赠、订购刊物等行为。 | 市财政局、市民政局 | 2015年8月初已完成 |
| 28 | 公布取消、调整和规范我市收费基金项目。 | 市财政局、市物价局、市民政局 | 视省出台时间而定 |
| 29 | 编制并公布我市收费项目清单。 | 市财政局、市物价局 | 市级经营服务性收费目录清单视省修订政府定价目录发布时间而定 |
| 30 | 加强监管，查处乱收费。 | 市财政局牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 31 | 具有税收性质收费基金并入相应税种的贯彻落实工作。 | 市财政局 | 2015年12月底前完成 |
| 五、进一步深化商事制度改革 |  |  |  |
| 32* | 按照省、市政府的工作部署和省工商局制定的“一照一码”登记实施办法，制定本溪市“一照一码”登记实施方案；全力做好改造升级市工商行政管理业务系统和“三证合一”综合登记业务系统，全力保障 “一照一码”业务系统的平稳运行。 | 市工商局牵头，各县（区）政府、市国税局、市地税局、市质监局、市公共行政服务中心配合 | 2015年12月底前完成 |
| 33 | 贯彻落实《工商总局关于严格落实先照后证改革严格执行工商前置审批事项的通知》。公开决定保留的工商登记前置审批事项目录，并实行动态管理。 | 市工商局牵头，各县（区）政府配合 | 2015年12月底前完成 |
| 34 | 根据国家和省工商机关安排部署，依据《辽宁省企业简易注销登记办法（试行）》，开展个体工商户、未开业企业、无债权债务企业简易注销登记试点。 | 市工商局牵头，各县（区）政府、市国税局、市地税局、市质监局配合 | 2015年12月底前完成 |
| 35 | 依托全国企业信用信息公示系统和全省小微企业名录库以及省工商局企业网上登记审批平台，建立支持小微企业发展的信息互通互联机制，推进我市企业营业执照电子化进程。 | 市工商局牵头，各县（区）政府，市经济和信息化委、市国税局、市地税局、市质监局配合 | 2015年12月底前完成 |
| 六、进一步深化教科文卫体领域相关改革 |  |  |  |
| 36* | 研究推进教科文卫体领域创新管理和服务的意见。围绕打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，主动开拓为企业和群众服务的新形式、新途径，营造良好的创业创新环境。 | 市教育局、市科技产权局、市文化广电局、市卫生局、市人口计生委、市体育局（协调小组教科文卫体改革组成员单位）分别负责 | 2015年12月底前完成 |
| 37 | 落实好教科文卫体领域取消下放的行政审批事项。逐项检查中途截留、变相审批、随意新设、明减暗增等落实不到位的行为并督促整改。 | 市教育局、市科技产权局、市文化广电局、市卫生局、市人口计生委、市体育局分别负责 | 各有关部门于2015年 9月底前完成自查；协调小组教科文卫体改革组组织核查，12月底前完成 |
| 38 | 研究加强对教科文卫体领域取消下放行政审批事项的事中事后监管措施。逐项检查事中事后监管措施是否及时跟上、有力有效，是否存在监管漏洞和衔接缝隙，对发现的问题逐项整改。 | 市教育局、市科技产权局、市文化广电局、市卫生局、市人口计生委、市体育局分别负责 | 各有关部门于2015年 10月中旬前完成自查；协调小组教科文卫体改革组组织核查，12月底前完成 |
| 39 | 对教科文卫体领域现有行政审批事项进行全面梳理，逐项分析研究哪些确需保留、哪些应该取消或下放。再取消下放一批教科文卫体领域行政审批事项，为促进大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务清障搭台。 | 市教育局、市科技产权局、市文化广电局、市卫生局、市人口计生委、市体育局分别负责 | 按照协调小组行政审批改革组的计划和要求完成 |
| 七、进一步创新监管方式，提升政府服务水平 |  |  |  |
| 41 | 严格落实省政府关于深化商事制度改革加强事中事后监管的意见，加强市场监管，为各类市场主体营造公平竞争的发展环境，使市场和社会既充满活力又规范有序。 | 市工商局牵头，政府各有关部门配合 | 2015年12月底前完成 |
| 41 | 严格落实市场主体公示信息抽查实施细则。开展工商部门公示企业信息情况检查和企业年报信息、即时信息公示情况抽查。 | 市工商局 | 2015年12月底前完成 |
| 42* | 推行随机抽查监管等办法，畅通群众投诉举报渠道，充分调动社会监督力量，落实企业首负责任，形成政府监管、企业自治、行业自律、社会监督的新格局。 | 市工商局牵头，政府各有关部门配合 | 2015年12月底前完成 |
| 43 | 按照“谁审批、谁监管”、“谁主管、谁监管”的原则，编制政府部门市场主体监管职责目录清单，厘清部门监管职责。 | 市工商局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 2015年12月底前完成 |
| 44 | 依托全省企业信用信息公示系统，加快推进落实政府部门公示信息数据共享。 | 市发展改革委牵头，政府各有关部门配合 | 2015年12月底前完成 |
| 45 | 严格落实省失信主体联合惩戒实施办法。依托全省企业信用信息公示系统，实现政府部门失信联合惩戒数据交换共享。 | 市发展改革委牵头，政府各有关部门配合 | 2015年12月底前完成 |
| 八、进一步建立健全改革保障机制 |  |  |  |
| 46 | 推进市、县政府建立简政放权放管结合职能转变工作推进机制。 | 协调小组督查组牵头 | 2015年6月底前已完成 |
| 47 | 对市政府2014年取消下放行政审批事项的落实情况、商事制度改革情况、优化建设工程项目审批流程情况开展督促检查。 | 协调小组督查组牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 48 | 对市政府部门及依法承担行政职能事业单位公布权力清单，公布省级收费目录清单，投资项目核准权限下放，加快建设企业信用体系等开展专项督查。 | 协调小组督查组牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 49 | 开展行政审批制度、商事制度等重点领域改革后，加强事中事后监管情况的实地督查，开展为大众创业、万众创新提供服务情况的实地督查。 | 协调小组督查组牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 50 | 配合各项改革，及时废止、修改相关法规规章。 | 协调小组法制组牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 51 | 抓紧审查或组织起草当前改革发展急需的法规规章草案。 | 协调小组法制组牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 52 | 对简政放权、放管结合和转变政府职能事项进行专家评估，客观公正地提出意见建议。 | 协调小组专家组牵头 | 2015年12月底前完成 |
| 53 | 从建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的高度，加强理论研究，发挥决策咨询作用。 | 协调小组专家组牵头 | 2015年12月底前完成 |

注：市政府推进职能转变协调小组要对以上工作任务完成情况进行督办，其中标“*”号者为重点督办事项。牵头部门和各专题组、功能组组长单位要及时向协调小组办公室报送工作进展情况。