2018年本溪市《政府工作报告》重点工作任务分解落实表

完成时限：2018年底前。

| 类别 | 指标任务 | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要经济指标 | 1．地区生产总值增长6.5%。 由市发展改革委分解落实指标。 | 市发展改革委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 2．固定资产投资增长10%。 由市发展改革委分解落实指标。 |  |  |  |
|  | 3．一般公共预算收入增长6%。 由市财政局分解落实指标。 | 市财政局 各县区 |  |  |
|  | 4．规上工业增加值增长7.5%。 由市工业和信息化委分解落实指标。 | 市工业和信息化委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 5．社会消费品零售总额增长5%。 由市商务局分解落实指标。 | 市商务局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 6．进出口总额占全省的份额不减。 由市商务局分解落实指标。 |  |  |  |
|  | 7．城乡居民收入与经济增长保持同步。 | 国家统计局 本溪调查队 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、加快高新区建设步伐 | （一）培育优质项目和企业 | 1．扶持一批具有核心竞争力的骨干企业，支持上海绿谷、恒康制药、上药集团、华润三药、天士力等企业优质产能加快释放。 | 本溪高新区管委会 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．全力推进顺势产业园、杏林医疗美容产业园、鼎持生物等重点项目加快建设。 |  |  |  |
|  |  | 3．支持药联制药、爱尔创等企业筹备主板上市，力争新增3户企业在新三板挂牌。 | 本溪高新区管委会市政府金融办 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （二）促进科技成果转化 | 1．搭建政府、企业、大学合作平台，发挥沈阳药科大学等高校和科研机构支撑能力，加速科技成果在高新区转化。 | 本溪高新区管委会 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．集约高效利用现有土地资源，启动二期标准化工业厂房建设，引进孵化一批科技型中小微企业。 |  |  |  |
|  | （三）持续完善城市功能 | 1．完成高新区规划调整，不断加大基础设施建设和城市功能配套力度。 | 本溪高新区管委会 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．打造全链条优质教育，进一步提升人气，建设宜居宜业的生态新城。 | 本溪高新区管委会 市教育局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、推进工业经济增长 | （一）加快发展钢铁深加工产业 | 1．支持本钢一冷轧、三冷轧、高速线材等技改项目实施，推动四冷轧前期工作。 | 本钢 市工业和信息化委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．发展壮大桥北、本溪湖、南芬经济开发区，重点引进汽车配件、五金制品等钢铁深加工项目。 | 平山区政府 溪湖区政府 南芬区政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （二）大力发展民营经济 | 1．实施“大做强”工程，重点培育龙宝参茸、康顿门业、聚鑫达、宇航矿业等一批主业突出、核心竞争力强的民营龙头企业。 | 市工业和信息化委 各县区 |  |  |
|  |  | 2．力争新增销售收入亿元以上企业5户。 |  |  |  |
|  |  | 3．实施“小升规”企业培育计划，精准帮扶100户成长型企业，实现“小升规”10户以上。 |  |  |  |
|  | （三）全面推进科技创新 | 1．重点在钢铁深加工、生物医药等领域，建设一批科技创新平台。 | 市科技产权局 市工业和信息化委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．新增高新技术企业5户，实现科技成果转化35项。 | 市科技产权局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、推进工业经济增长 | （三）全面推进科技创新 | 3．引进培养科技领军人才、高层次技术人才。 | 市人社局 市科技产权局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．弘扬劳模精神和工匠精神，建设创新型、技能型劳动者队伍。 | 市人社局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
| 四、推动旅游业提档升级 | （一）深化创建全域旅游示范区 | 1．规划建设两县国际旅游度假区。 | 市旅游发展委 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．大力开发主题产品，支持关门山、五女山创建5A级景区，天著温泉中心、汤沟滑雪场、同泉滑雪场、枫林谷房车露营基地、大冰沟景区等项目建成运营。 | 本溪县政府、桓仁县政府、明山区政府、南芬区政府，市旅游发展委 |  |  |
|  |  | 3．推广龙道沟民营股份制沟域旅游发展模式。 | 市旅游发展委 本溪县政府 |  |  |
|  |  | 4．设立本溪旅游产业基金。 | 市旅游发展委 市发展改革委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．水洞旅游集团实现新三板挂牌。 | 市旅游发展委 市政府金融办 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、推动旅游业提档升级 | （二）加强旅游基础设施建设 | 1．加大旅游商品、特色美食开发力度。 | 市旅游发展委，本溪县政府、桓仁县政府、明山区政府、南芬区政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．加快精品民宿、旅游公路和标准化旅游公厕建设。 |  |  |  |
|  |  | 3．集本线三架岭隧道、本宽线北大岭隧道及引线工程建成通车。 | 市交通运输局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （三）强化旅游市场营销 | 1．深度开拓京津冀、东三省等客源市场。 | 市旅游发展委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．加强红色旅游遗址遗迹开发。 | 市旅游发展委、市文化广电局，本溪县政府、桓仁县政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．策划推出“重走抗联路”红色旅游、工业文化旅游、冬季旅游精品线路，塑造本溪旅游新形象。 |  |  |  |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加快县域经济发展 | （一）推进农业结构优化升级 | 1．深化农村土地制度改革。 | 市农委 两县四区政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．落实北药产业发展规划。 |  |  |  |
|  |  | 3．大力发展设施蔬菜、中药材、食用菌等特色高效农业。 |  |  |  |
|  |  | 4．开展全域有机农业试验示范。 |  |  |  |
|  |  | 5．指导调减低效益玉米种植面积，确保粮食安全。 |  |  |  |
|  | （二）大力发展特色产业园区 | 1．做强两县装备制造、玻璃制品、健康食品、中药饮片等特色优势产业。 | 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．提升桓仁县农产品加工示范集聚区建设水平。 | 桓仁县政府 市农委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加快县域经济发展 | （二）大力发展特色产业园区 | 3．本溪县尽快建成1个省级农业园区。 | 本溪县政府 市农委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．扶持农业田园综合体建设，支持同仁堂、天士力参茸等9个产业融合发展试点项目建设。 | 市农委 本溪县政府 桓仁县政府 |  |  |
|  |  | 5．创立桓仁冰酒产品质量标准，打造冰酒特色品牌。 | 桓仁县政府 市农委 |  |  |
|  |  | 6．扶持农业合作社和龙头企业发展，市级龙头企业稳定在120户左右。 | 市农委 各县区 |  |  |
|  | （三）推动新型城镇化建设 | 1．统筹规划部署乡村振兴与新型城镇化，切实加大财政投入力度，支持村集体经济发展和美丽乡村建设。 | 市住房和城乡建设委、市财政局、市农委，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．推进两县国家级电子商务进农村综合示范县建设。 | 本溪县政府 桓仁县政府 市商务局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．重点实施本溪县电商产业园二期工程。 | 本溪县政府 市商务局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加快县域经济发展 | （三）推动新型城镇化建设 | 4．提升益农信息社等综合服务水平。 | 市农网 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
| 六、全力抓招商上项目 | （一）举全市之力抓招商 | 树立项目为王意识，充分发扬硬着头皮、厚着脸皮、磨破嘴皮、饿着肚皮、踏破脚皮的“五皮”精神，盯住长三角、珠三角和京津冀重点区域，聚焦“一带一路”、沈阳经济区、与江苏泰州合作等重要平台，主动“走出去、请进来”，争取更多优质企业、大项目落户本溪。 | 市商务局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （二）全力以赴加快项目建设 | 1．深入落实市、县区领导包扶项目建设制度，重点推进160个工业项目、71个服务业项目、70个基础设施项目，协调解决突出问题，确保项目按时间节点推进。 | 市发展改革委、市工业和信息化委、市商务局、市住房和城乡建设委，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．加快推进福耀玻璃、思山岭铁矿、观音阁水库输水工程、万达广场、金地广场、红星美凯龙、兴隆大家庭、长江农副产品智能交易中心等一批在建项目早日竣工投产运营。 | 市发展改革委、市工业和信息化委、市住房和城乡建设委、市水务局、市商务局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、全力抓招商上项目 | （二）全力以赴加快项目建设 | 3．天士力健康食品产业园、东软熙康云舍、本溪港桥北物流园、永昕生物医药等一批签约项目开工建设。 | 市发展改革委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．大力推进国电投氢能产业园、大台沟铁矿、桓仁抽水蓄能电站等一批项目加快前期工作。 | 市发展改革委、市国土资源局、市城乡规划局、市环保局、平山区政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．再谋划储备一批大项目、好项目，激发民间投资活力，增强发展后劲。 | 市发展改革委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （三）全力争取政策资金支持 | 1．积极争取产业转型升级示范区、民营经济试点等国家政策，推动田师付独立工矿区改造搬迁试点，包装申报新兴产业三年行动计划等项目。 | 市发展改革委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．确保实现全年向上争取资金规模至少比2017年增长10%以上、各口径资金额度高于全省平均水平的目标。 | 市发展改革委 市财政局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、全力抓招商上项目 | （四）狠抓优化营商环境 | 1．深入推进优化营商环境建设年活动，坚决执行“八个凡是”“七个不允许”，进一步加强营商环境评议和绩效考核工作。 | 市营商环境建设监督局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．深入开展专项整治行动，严肃案件查办和责任追究。 | 市营商环境建设监督局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．牢固树立与企业共命运理念，激发企业家精神，保护企业家权益。 | 市工商联、市工业和信息化委、市营商环境建设监督局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．对纳税大户给予奖励。 | 市工业和信息化委、市国税局、市地税局、市财政局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．以最好的营商环境，让项目加快建设，让企业安心发展。 | 市营商环境建设监督局、市发展改革委、市工业和信息化委，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、深度融入沈阳经济区 | 1．积极参与制定沈阳经济区协同发展规划，在园区管理改革、生物医药产业聚集等方面取得突破。 | 市发展改革委 本溪高新区管委会 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 2．支持本钢、福耀玻璃、华岳精工等重点企业与宝马、通用、华晨对接合作，推动汽车及零部件产业协同发展。 | 市发展改革委、市工业和信息化委，各县区，本钢 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 3．充分利用“沈阳港”引领作用，做大钢铁、医药等物流产业。 | 市商务局、市发展改革委、市工业和信息化委，各县区，本钢 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 4．积极争取10亿元产业（创业）引导基金。 | 市发展改革委 市政府金融办 市城投公司 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 5．力争高新区与沈阳自贸区、沈抚新区政策协同，打造对外开放、创新发展政策高地。 | 本溪高新区管委会 市发展改革委 市商务局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | 6．促进与泰州市旅游资源互换、园区结对、企业交流，实现双赢互利发展。 | 市发展改革委、市工业和信息化委、市旅游发展委，本溪高新区管委会 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、深化基础性关键性改革 | （一）深入推进“三去一降一补” | 全面落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板各项任务，不断提高实体经济发展质量。 | 市发展改革委、市安监局、市住房和城乡建设委、市政府金融办、市工业和信息化委、市交通运输局、市商务局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （二）稳步推进机构和行政体制改革 | 1．深化“放管服”改革，进一步向高新区下放行政权力。 | 市编委办 市政府法制办 本溪高新区管委会 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．深入开展“3550”改革试点取得成功经验全市推广。 | 市编委办 市政府法制办 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．持续推进商事制度改革，激发市场主体活力。 | 市工商局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．完成“市民之家”建设，真正实现“一站式”服务。 | 市公共行政服 务中心管理办 |  |  |
|  |  | 5．全面实行并联审批，网上政务服务实现全覆盖。 |  |  |  |
|  |  | 6．完成事业单位分类改革。 | 市编委办 市人社局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、深化基础性关键性改革 | （三）加快推进国有企业改革 | 1．推进国有企业混合所有制改革。 | 市国资委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．完善市属重点国有企业法人治理结构，实现市场化运营。 |  |  |  |
|  |  | 3．对完成破产财产分配企业，加快破产终结。 |  |  |  |
|  |  | 4．努力推动工业类“僵尸企业”处置。 |  |  |  |
|  |  | 5．积极做好国有企业“三供一业”分离移交。 |  |  |  |
|  |  | 6．推进国家厂办大集体改革政策落实，稳妥解决国企转制遗留问题。 |  |  |  |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、深化基础性关键性改革 | （四）深化财税体制改革 | 1．全面实施预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，建立完整的绩效评价指标体系。 | 市财政局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．推进乡镇财政体制改革。 |  |  |  |
|  |  | 3．大力培植财源，依法组织税费收入，积极落实各项税收优惠政策，进一步减轻企业负担。 | 市财政局、市国税局、市地税局，各县区 |  |  |
|  | （五）加快投融资体制改革 | 1．大力支持华岳精工等企业上市，华日高新材料等企业实现新三板挂牌。 | 本溪县政府 明山区政府 市政府金融办 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．加快推进市商业银行、市区农信社改革，力争市商业银行更名为“本溪银行”。 | 市政府金融办、本溪银监分局、人民银行本溪市中心支行、省农信联社本溪审计中心 |  |  |
|  |  | 3．积极引进金融机构，加大金融服务实体经济力度。 |  |  |  |
|  |  | 4．全年新增社会融资220亿元。 | 市政府金融办 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、全面提升城市治理水平 | （一）大力提升城市规划约束力 | 1．启动新一轮城市总规修编工作。 | 市城乡规划局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．强化规委会决策机制，严格规划审批，加强规划执行刚性控制。 |  |  |  |
|  |  | 3．加大对未批先建等违法行为的打击力度，切实维护城乡规划权威性和严肃性。 | 市城乡规划局、市综合执法局、市住房和城乡建设委，各县区 |  |  |
|  | （二）加大基础设施建设力度 | 1．开工建设太子河公园，完善太子河“一河两岸”景观带。 | 市住房和城乡建设委、市城乡规划局、市水务局，平山区政府、明山区政府、溪湖区政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．建设站前游园等10个城市公园和广场、25座主城区公厕。 | 市住房和城乡建设委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．进一步完善太子河新城实施规划，强力推进征迁工作，加快道路、太子河新城学校等基础设施项目建设，积极引进五星级酒店、大型商业综合体项目。 | 明山区政府 市城乡规划局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．推进“新溪湖·印象”建设，进一步调整完善规划，加快基础设施建设和周边环境打造。 | 溪湖区政府 市城乡规划局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、全面提升城市治理水平 | （二）加大基础设施建设力度 | 5．新建改造胜利路、文化路等城市道路，改造危桥2座。 | 市住房和城乡建设委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．推进沈本线响山子至滨河南路改扩建二期工程建设，力争年底建成通车。 | 市交通运输局 市城乡规划局 |  |  |
|  |  | 7．启动90公里绕城公路建设。 |  |  |  |
|  |  | 8．推进桓仁支线机场项目前期工作取得进展。 | 桓仁县政府 市发展改革委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 9．推进本桓（宽甸）高速公路、溪田铁路提速改造等项目前期工作取得进展。 | 市发展改革委、市交通运输局，本溪县政府、桓仁县政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 10．推进环卫和垃圾焚烧发电一体化项目前期工作取得进展。 | 市住房和城乡建设委 市发展改革委 市财政局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 11．田桓铁路建成通车。 | 市交通运输局 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、全面提升城市治理水平 | （三）开展城市管理年活动 | 1．建立城市管理长效机制，推进城市净化、绿化、亮化、美化。 | 市住房和城乡建设委、市城乡规划局、市综合执法局、市公安局、市交通运输局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．实施城市道路交通拥堵治理。 | 市公安局、市住房和城乡建设委、市综合执法局、市交通运输局，平山区政府、明山区政府、溪湖区政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．继续深入开展主城区环境综合整治。 | 市住房和城乡建设委、市城乡规划局、市综合执法局，平山区政府、明山区政府、溪湖区政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．完成114条街巷路改造、108个老旧小区整治。 |  |  |  |
|  |  | 5．强化小区物业规范管理，引导居民及社会组织参与，治理城市“脏乱差堵”取得显著成效。 |  |  |  |
|  |  | 6．推进生活垃圾分类处理。 | 市住房和城乡建设委 各县区 |  |  |
|  |  | 7．加强城市管理综合执法，构建服务为先、管理优化、执法规范的城市治理体系。 | 市综合执法局 市住房和城乡建设委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、全面提升城市治理水平 | （三）开展城市管理年活动 | 8．规范房地产市场管理，开发项目用地严格执行“净地出让”、公开竞拍，中标后一次性缴齐土地出让金和各类配套费，项目封顶后发放预售许可证，决不允许再出现搬迁无法回迁、购房无法入住、房产证无法办理的情况。 | 市住房和城乡建设委、市国土资源局、市城乡规划局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （四）坚决打好污染防治攻坚战 | 1．巩固并扩大中央环保督察成果，严格落实生态保护红线。 | 市环保局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．深入实施蓝天、碧水、净土、农村环保和青山工程。 | 市环保局、市国土资源局、市水务局、市住房和城乡建设委、市林业局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．完成大气污染治理任务。 | 市环保局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．实施北沙河环境综合治理。 | 本溪高新区管委会 市水务局 市环保局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．确保出市断面水质达到IV类标准。 | 市环保局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．完成观音阁水库保护区调整、市级工业园区水污染治理工作。 | 市环保局 市水务局 市工业和信息化委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、全面提升城市治理水平 | （四）坚决打好污染防治攻坚战 | 7．开展重点行业企业污染地块情况调查。 | 市环保局 市国土资源局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 8．完成农用地土壤污染数据调查。 |  |  |  |
|  |  | 9．大力推进农业农村环境综合治理。 | 市住房和城乡建设委、市环保局、市农委、市国土资源局、市水务局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 10．营林造林11万亩。 | 市林业局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 11．推进领导干部自然资源资产离任审计。 | 市审计局 市环保局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 12．推动两县开展国家级生态县创建工作，生态环境质量总体改善。 | 市环保局 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
| 十、切实增进民生福祉 | （一）坚决打好精准脱贫攻坚战 | 1．巩固脱贫攻坚成果，大力实施医疗救助，防止因病致贫、因病返贫。 | 市扶贫办、市民政局、市卫生计生委，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．继续实施“五个一批”工程，精准施策，实现全市3001人脱贫、17个贫困村销号。 | 市扶贫办 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、切实增进民生福祉 | （二）全面加强社会保障 | 1．积极征缴筹措养老金，确保按时足额发放。 | 市人社局、市财政局、市地税局，各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．城乡低保标准平均提高5%以上，特困供养标准按照低保标准比例同时上调。 | 市民政局 市财政局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．城镇新增就业2万人。 | 市人社局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．城镇登记失业率控制在4.5%以内，保持就业形势总体稳定。 |  |  |  |
|  |  | 5．提高全市最低工资标准。 | 市人社局 |  |  |
|  |  | 6．改造棚户区4803套。 | 市住房和城乡建设委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 7．新增低收入住房保障家庭租赁补贴100户，实现最低收入群体住房租赁补贴全覆盖。 |  |  |  |
|  |  | 8．为500户贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造。 | 市残联 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、切实增进民生福祉 | （二）全面加强社会保障 | 9．不断提高养老服务质量，全力推进失能老人养护楼项目建设。 | 市民政局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （三）稳步发展社会事业 | 1．全面提升教育教学品质，加强师德师风建设。 | 市教育局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．7个县区义务教育均衡发展全部通过国检。 |  |  |  |
|  |  | 3．加快辽宁中医药大学本溪校区等项目建设，辽宁科技学院产教融合项目投入使用。 | 本溪高新区管委会 市科技产权局 市教育局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．全力推进文化事业和文化产业发展。 | 市文化广电局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．加快市人民文化宫舞台综合体建设。 | 市文化广电局 |  |  |
|  |  | 6．加快推进本溪湖工业遗产群一号高炉保护修缮工程。 | 市文化广电局 |  |  |
|  |  | 7．全面铺开基层综合性文化服务中心建设。 | 市文化广电局 各县区 |  |  |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、切实增进民生福祉 | （三）稳步发展社会事业 | 8．办好群众文化节。 | 市文化广电局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 9．推进健康本溪建设，继续深化公立医院综合改革。 | 市卫生计生委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 10．加大全科医生培训力度。 |  |  |  |
|  |  | 11．完善分级诊疗制度，开展紧密型医疗联合体建设试点工作。 |  |  |  |
|  |  | 12．大力开展全民健身活动。 | 市体育发展委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 13．不断完善城市体育公园和健身场地建设。 |  |  |  |
|  |  | 14．承办好CBA本溪主场赛事。 | 市体育发展委 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 15．做好申办2024年冬运会分赛场工作。 |  |  |  |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、切实增进民生福祉 | （三）稳步发展社会事业 | 16．大力弘扬本溪精神。 | 市文化广电局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 17．建设诚信友善本溪。 | 市发展改革委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  | （四）保持社会平安稳定 | 1．加强社会治安防控体系建设。 | 市公安局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．把“民生警务”理念融入执法活动全过程，满足人民群众对公平正义的新期待。 |  |  |  |
|  |  | 3．从严打击各类违法犯罪、从严社会面管控、从严公共安全管理，不断提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。 |  |  |  |
|  |  | 4．严格落实领导干部接访下访制度，切实化解一批信访积案。 | 市信访局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．全面提升安全生产监管水平，确保不发生重特大安全生产事故。 | 市安监局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．加强食品药品安全监管，保障百姓饮食用药安全。 | 市食品药品监管局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |

| 类别 | 指标任务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、切实增进民生福祉 | （四）保持社会平安稳定 | 7．推动市食品检验中心尽快投入使用。 | 市食品药品监管局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 8．推行食用农产品市场准入制度。 | 市食品药品监管局 各县区 |  |  |
|  |  | 9．实施七五普法规划，全方位推进公共法律服务体系建设。 | 市司法局 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 10．继续深化双拥共建，促进军民融合发展。 | 市民政局 市工业和信息化委 各县区 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 11．全面做好人防、侨务、外事、对台、民族、宗教、档案、史志、气象和机关事务等工作。 | 市人防办、市侨联、市外事办、市台办、市民委、市档案局、市史志办、市气象局、市机关事务管理局 | 分管副 秘书长 | 分管副市长 |