附件：

本溪市创建国家全域旅游示范区三年行动计划（2018-2020年）工作任务分解表

| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统筹全域规划编制 | 编制全域旅游发展规划，通过市规委会审核，由政府发布实施。 | 依规统筹全域旅游发展和实施全域旅游示范区建设。 | 市旅游发展委 | 市城乡规划局、市国土资源局、市住房和城乡建设委、市交通运输局、市水务局、县（区）政府 |
| 2 |  | 编制区域旅游发展规划，对区域全域旅游化发展进行精准定位；两县编制全域旅游发展规划和国际旅游度假区建设规划。 | 依规推进全域旅游发展和国际旅游度假区建设。 | 县（区）政府 | 市城乡规划局、市国土资源局、市住房和城乡建设委、市交通运输局、市水务局、市旅游发展委 |
| 3 |  | 编制修订现有城乡建设、土地利用、环境保护等专项规划，服务旅游全域化发展。 | 依规抓好专项规划的实施，配合推进全域旅游示范区创建工作。 | 市城乡规划局、市国土资源局、市住房和城乡建设委、市环保局 市交通运输局、市水务局 | 市旅游发展委、县（区）政府 |
| 4 | 统筹全域环境打造 | 全面落实污染防治与生态建设三年攻坚计划，加大对水源地保护、太子河水系治理、城市综合整治和青山保护工程的力度，森林覆盖率保持在76%以上，集中式饮用水水源水质达标率100%，空气质量优良天数达到80%以上。到2020年，城乡生态环境明显改善。 |  | 市环保局、市水务局、市住房和城乡建设委、市林业局、市综合执法局 | 县（区）政府、市旅游发展委 |
| 5 |  | 开展主要旅游线路沿线风貌集中整治，在路边、水边、山边、村边开展净化、绿化、美化行动，在重点旅游村镇实行改厨、改厕、改客房、整理院落和垃圾污水无害化、生态化处理。 |  | 市交通运输局、市水务局、县（区）政府 | 市旅游发展委 |
| 6 |  | 建设旅游风景线。本溪县启动磨石峪至关门山、桓仁县启动回龙湖码头至枫林谷通景公路风景线建设；其他单位结合区域实际启动规划建设通景公路风景线。 | 完善提升旅游通景公路风景线建设，到2020年，将磨石峪至关门山、回龙湖码头至枫林谷通景公路建成区域旅游示范风景路。 | 县（区）政府 | 市交通运输局、市林业局、市旅游发展委 |

| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 |  | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 统筹全域资源开发 | 打破部门壁垒，强化区域旅游资源统筹开发，推进同类型资源的系列化、主题化开发，异质资源的特色化开发；聚焦优势资源，打造体现自身战略定位的“拳头”产品，实现“龙头带动、特色推动、多点支撑”的全域旅游发展格局。 |  |  | 市旅游发展委、县（区）政府 | 市林业局、市水务局、市国土资源局 |
| 8 | 统筹全域整合营销 | 统筹策划城市品牌形象定位，构建城市品牌形象VI体系。加大城市整体宣传力度，提升城市品牌形象和影响力。 |  |  | 市委宣传部 | 市旅游发展委、市文化广电局、县（区）政府 |
| 9 | 统筹全域整合营销 | 统筹整合各类宣传资源和媒体平台，建立市、县（区）、企业联动的宣传营销机制。 |  | 市旅游发展委 |  | 县（区）政府 |
| 10 |  | 实施精准营销，拓展东北三省、京津冀等重点客源城市的市场占有份额；加大散客目的地的宣传推广和客源招徕力度，开发自助游、自驾游、背包游、高铁游、亲子家庭游等旅游市场和游线。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 |  |  |
| 11 | 实施强企发展战略 | 组建本溪旅游集团，培育大型综合性旅游企业集团。做大做强本溪旅游企业集团，争取三年上市。 |  | 市城投公司 |  | 市国资委、市旅游发展委、县（区）政府 |
| 12 |  | 加快现有旅游企业集团的建设和提升，桓仁旅游集团实现年产值达5000万元以上；平山区、明山区、溪湖区、南芬区、高新区要围绕产业创新、服务创新、管理创新等，加快培育特色涉旅集团。 | 加快旅游企业集团和特色涉旅集团建设，2019年旅游企业集团建设明显提升，到2020年，本溪县及五区组建的旅游企业集团力争实现年产值超亿元。 | 县（区）政府 |  | 市国资委、市旅游发展委 |
| 13 | 实施重大项目建设 | 加大招商引资力度，全力推进大旅游产业发展规划中的115个重点项目建设。本溪县要充分利用山地和关门山水库等资源优势，大力发展水上和冰雪等旅游项目，年度内要有1个项目落地，冰雪项目年底前要建成运营。桓仁县要依托丰富的水资源，落地一个水上主题项目，培育“水系观光带”龙头项目。 | 全力推进旅游大项目建设，2020年9月底，本溪县汤沟、温泉寺两个温泉旅游集聚区项目，桓仁县枫林谷·房车露营公园、虎谷峡旅游开发项目，明山区幸福花海项目，南芬区大冰沟景区、财神寺景区、大峡谷景区，本溪高新区康溪理疗温泉度假村二期项目全部建成，投产运营。 | 县（区）政府 |  | 市发展改革委、市旅游发展委、市水务局、市林业局 |
| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 | 责任单位 |  | 配合单位 |
| 14 | 实施景区品质提升 | 加快推进五女山、关门山创建国家5A级景区。五女山5A级景区基础设施提升工程全部完工，关门山景区力争进入省或国家5A级景区创建名录，关门山景区启动5A级景基础设施提升改造工程。 | 2019年，五女山景区力争成功创建国家5A级景区，关门山景区完成5A级景区基础设施提升改造工程，到2020年，力争成功创建国家5A级景区。 | 本溪县政府、桓仁县政府 |  | 市旅游发展委 |
| 15 |  | 启动望天洞、大冰沟、大峡谷、财神寺创建国家4A级景区工程，望天洞景区、大冰沟景区成功创建国家4A级景区。 | 推进大峡谷、财神寺国家4A级景区创建工作，2019年底，成功创建国家4A级景区。 | 本溪县政府、桓仁县政府、南芬区政府 |  | 市旅游发展委 |
| 16 |  | 全面推进景区服务智能化，涉旅场所实现免费WiFi、通信信号、视频监控全覆盖，启动建设咨询、导览、导游、导购和分享评价等智能化旅游服务系统，3A级以上景区及其他主要旅游消费场所实现在线预订、网上支付、智能导游、电子讲解、实时信息推送等服务功能，到2020年，景区智能化服务水平全面提升。 |  | 县（区）政府 |  | 市智慧办、市旅游发展委 |
| 17 | 实施特色小镇建设 | 加快特色小镇建设，县（区）结合区域实际按照5A级景区标准规划建设特色旅游小镇。到2020年，天著国际温泉休闲特色小镇、汤沟温泉养生特色小镇、桓仁康养休闲特色小镇、森林狩猎特色小镇等建成省级或国家级特色旅游小镇。 |  | 县（区）政府 |  | 市发展改革委、市旅游发展委、 市林业局、市国土资源局 |
| 18 | 实施美丽乡村建设 | 落实乡村振兴发展战略，大力实施美丽乡村建设。到2020年，力争全市288个行政村的环境治理达到美丽乡村标准、新建美丽乡村示范村50个，力争实现全市美丽乡村示范村覆盖率达到50%以上；争取省以上奖补资金4000万元，市级财政安排270万元。 |  | 县（区）政府、市财政局、市住房和城乡建设委、市农委 |  | 市发展改革委、市旅游发展委 |
| 19 | 实施“农业+旅游” | 大力实施“农旅”融合发展战略，深入推进现代农业和旅游业融合发展。本溪县培育集采摘、加工、销售、旅游等于一体的现代农业产业园；桓仁县全力推进边石哈达田园综合体、沈阳集农田园综合体项目建设，边石哈达田园综合体年底前主体完工、沈阳集农田园综合体完成基础完工；明山区启动“五朵金花”农业景观带建设；南芬区启动杨木沟冷水鱼特色旅游产业项目建设。 | 2020年，本溪县现代农业产业园成效显著；桓仁县边石哈达田园综合体、沈阳集农田园综合体项目建成运营；明山区“五朵金花”农业景观带建成运营，成为省级用旅游理念经营农业、建设新农村的典范；南芬区思山岭旅游观光带建设成效显著，杨木沟冷水鱼建成特色旅游产业项目投产运营。 | 县（区）政府 |  | 市农委、市旅游发展委 |
| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 | 责任单位 |  | 配合单位 |
| 20 | 实施“文化+旅游” | 深挖文化资源，编排一台大型文艺演艺剧目定点演出。 |  | 市文化广电局 |  | 市旅游发展委县（区）政府 |
| 21 |  | 县（区）结合地域特色编制精品文化剧目，两县要把社火、乞粒舞等地域民俗文化精编成文化演出剧目，通过市场化机制，实现与景区合作共赢。 |  | 县（区）政府 |  | 市文化广电局、市旅游发展委 |
| 22 |  | 启动“重走抗联路”，打造抗联品牌，培育红色经典景区，创作一台戏、拍摄一部电影、收集整理一套抗联歌曲、设计开发一套纪念品，规划设计红旅精品线路。 |  | 市文化广电局、市旅游发展委 |  | 县（区）政府 |
| 23 | 实施“体育+旅游” | 实施“体育+旅游”，积极探索引进“体旅”专业机构，加快培育体育旅游品牌。 |  | 市体育发展委 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 |
| 24 |  | 两县各启动建设一条能承办体育赛事的骑行绿道，力争同步配套服务驿站；明山区要加快山地体育公园建设，实现金坑山地自行车训练基地投产运营；南芬区启动户外徒步运动基地建设，争取进入省级户外运动示范基地行列。 |  | 本溪县政府、桓仁县政府、明山区政府、南芬区政府 |  | 市体育发展委、市旅游发展委 |
| 25 |  | 支持有条件的景区面向游客开展体旅赛事活动，如开展“铁刹山登山大赛”、“百万青少年戏冰雪”等。 |  | 县（区）政府 |  | 市体育发展委、市旅游发展委 |
| 26 | 构建旅游交通路网 | 加快启动本桓高速公路建设，尽快建成贯穿我市东西交通大动脉；加快推进集本线三架岭隧道及引线改建工程、小桥线连洲岭段改扩建工程、本宽线北大岭隧道及引线改扩建工程。2018年9月底，集本线三架岭隧道及引线改建工程、本宽线北大岭隧道及引线改扩建工程建成通车。 |  | 市交通运输局 |  | 市国土资源局、县（区）政府 |
| 27 |  | 加快推进小灯线迎水寺至青石岭段、汤城线汤沟至城门段改扩建工程，力争早日建成通车；加快推进金坑线南芬新材料产业大道工程，2019年9月底前建成通车。 |  | 本溪县政府、南芬区政府 |  | 市交通运输局、市国土资源局 |
| 28 |  | 完善城市公交运输体系，加强城市与景区之间交通设施建设和运输组织，在我市旅游旺季，交通部门要根据旅游市场出行需求，做好旅游群众交通运输保障。 |  | 市交通运输局 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 |
| 29 | 完善旅游标识系统 | 加强全市旅游交通标识系统建设，全市旅游交通干道沿线设置位置科学、布局合理、指向清晰的旅游交通引导标识，规划完善主要乡村公路通往旅游景区的交通标识设置。 |  | 市交通运输局、县（区）政府 |  | 市旅游发展委 |
| 30 |  | 完善A级景区导览标识系统建设，完成4A级以上旅游景区导览标识系统设置。 | 2019年底，所有A级旅游景区导览标识系统设置符合A级景区导览标识系统设置要求和国家标准的公共信息图形符号。 | 县（区）政府 |  | 市旅游发展委 |
| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 | 责任单位 |  | 配合单位 |
| 31 | 完善集散服务体系 | 继续建设提升景区服务中心，符合A级景区设置游客服务中心标准。 |  | 县（区）政府 |  | 市旅游发展委 |
| 32 |  | 规划建设全市旅游集散中心，2020年5月底前建成运营。 |  | 市旅游发展委 |  | 市国土资源局、市交通运输局 |
| 33 |  | 建设区域旅游集散中心，2018年，两县启动规划区域旅游集散中心建设，2020年建成运营；结合旅游旺季在区域重要交通枢纽设立旅游咨询服务站，为游客提供便捷服务。探索引进市场机制，规划建设旅游综合服务驿站，两县力争各新建改建3处、平山区1处、明山区2处、溪湖区1处、南芬区3处、高新区1处。 |  | 县（区）政府 |  | 市国土资源局、市交通运输局、市旅游发展委 |
| 34 | 推进旅游厕所革命 | 持续推进旅游厕所革命，主要旅游景区、旅游沿线及客运车站等场所达到数量充足、干净卫生、实用免费、管理有效。2018—2020年，全市新建、改建旅游厕所158座。2018年，新建改建旅游厕所54座，其中本溪县15座、桓仁县17座、平山区2座、明山区15座、南芬区5座。2019—2020年，按计划完成旅游厕所建设数量。 |  | 县（区）政府 |  | 市旅游发展委、市住房和城乡建设委、市国土资源局、市水务局 |
| 35 |  | 加强全市厕所管理，开展文明用厕的宣传教育。厕所有完善的管理制度，有专人管理，卫生清洁，干净无味，导向标识清晰，免费向公众开放。落实属地化管理责任，市住房和城乡建设委负责督导城市厕所管理，市卫生计生委负责督导乡村厕所管理，市旅游发展委负责督导景区厕所管理。 |  | 市住房和城乡建设委、市卫生计生委、市旅游发展委、县（区）政府 |  |  |
| 36 |  | 实施旅游厕所评级制度，全面推进旅游厕所提升改造。A级景区、重要旅游节点旅游厕所全部达到A级以上，其中2A级达到50%以上，5A级景区按要求建第三卫生间，4A级景区提倡建设第三卫生间。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 |  |  |
| 37 | 丰富旅游要素配套 | 出台扶持微小旅游商品企业发展政策，支持其做大做强。 |  | 县（区）政府 |  | 市发展改革委、市旅游发展委、市商务局 |
| 38 |  | 支持地方土特产品转化为旅游商品，包装推出游客认可的便携旅游商品；培育特色购物和美食街区；两县启动筹建集研发、生产、销售于一体的旅游商品展销平台。 | 各县（区）包装2种以上游客认可的便携旅游商品，打造至少一条特色购物和美食街区，打造购物美食文化节庆活动品牌；旅游集散中心、4A级旅游景区和主要乡村旅游点有专门的旅游购物场所；两县建成集研发、生产、销售于一体的旅游商品展销平台。 | 县（区）政府 |  | 市旅游发展委、市商务局 |
| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 | 责任单位 |  | 配合单位 |
| 39 | 丰富旅游要素配套 | 鼓励引进品牌酒店，支持发展时尚酒店、主题酒店、精品民宿和房车营地等新型服务业态。2018—2020年，新建、改建精品民宿20处。2018年，新建改建精品民宿6处，其中本溪县2处、桓仁县2处、明山区1处、南芬区1处。2019—2020年，县（区）按计划完成精品民宿建设数量。 |  | 市商务局、市旅游发展委、县（区）政府 |  | 市国土资源局、市发展改革委 |
| 40 |  | 支持发展汽车旅馆，关门山、大石湖、砬门和龙祥岛等房车（自驾车）营地建成运营。 |  | 县（区）政府 |  | 市国土资源局、市旅游发展委 |
| 41 | 建设智旅服务平台 | 启动旅游大数据中心建设。2020年，本溪市旅游大数据中心建成运营。 |  | 市旅游发展委、市智慧办 |  | 市财政局、县（区）政府 |
| 42 |  | 启动区域及4A级以上景区智慧旅游平台建设。 | 完成区域及4A级旅游景区智慧平台建设，实现与市大数据中心同步对接。 | 县（区）政府 |  | 市智慧办、市旅游发展委 |
| 43 |  | 开发本溪智慧旅游移动端服务平台，构建以信息发布、服务查询、产业监测等于一体的移动端旅游服务平台。 |  | 市智慧办、市旅游发展委 |  | 市财政局、县（区）政府 |
| 44 | 创新统计指标体系 | 依托旅游大数据中心，加强与大数据企业和专业机构合作，构建新型的旅游数据采集体系，科学制定旅游经济规模评价指标体系。2020年，实现旅游业增加值占全市GDP比重的15%以上; 旅游从业人数占总就业人数比重的20%以上;年接待游客人次达到全市常住人口数量的10倍以上;农民年纯收入的20%以上来源于旅游收入;旅游税收占地方财政税收的10%左右。 |  | 市统计局、市旅游发展委、市财政局、市人社局、市国税局、国家统计局本溪调查队、市农委 |  | 县（区）政府 |
| 45 |  | 2020年，实现旅游业增加值占全市GDP比重的15%以上; 旅游从业人数占总就业人数比重的20%以上;年接待游客人次达到全市常住人口数量的10倍以上;农民年纯收入的20%以上来源于旅游收入;旅游税收占地方财政税收的10%左右。 |  | 县（区）政府 |  | 市统计局、市旅游发展委、市财政局、市人社局、市国税局、国家统计局本溪调查队、市农委 |
| 46 | 构建综合执法机制 | 充分发挥旅游部门的职能作用，建立健全旅游部门与相关部门联合执法机制，强化涉旅领域执法检查，促进旅游部门与相关监管部门协调配合，形成工作合力。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 |  | 市发展改革委、市安监局、市食品药品监管局、市公安局 |
| 47 |  | 探索建立“1+3”旅游执法模式，探索成立旅游委、旅游警察、旅游法庭、旅游工商分局，推行公安、司法、工商等部门构建管理内容覆盖旅游领域新机制，综合执法常态化。2018年，探索设立旅游警察、旅游法庭；2019年，探索设立旅游工商分局。 |  | 市旅游发展委、市公安局、市中级法院、市工商局 |  | 市编委办、县（区）政府 |

| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 健全旅游安全机制 | 落实旅游安全政府属地化管理、部门监管和企业主体责任；健全涉旅突发事件应对机制；建立旅游安全预警机制；加强景点景区最大承载量警示、重点时段游客量调控和应急管理工作，提高景区灾害风险管理能力；强化对客运索道、大型游乐设施、玻璃栈道等设施设备和旅游客运、旅游道路、旅游节庆活动等重点领域及环节的监管，落实旅行社、饭店、景区安全规范；发挥旅游行业协会监管作用，强化行业自律；加强对严重扰乱旅游市场秩序行为的查处力度。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 | 市发展改革委、市安监局、市食品药品监管局、市公安局 |
| 49 | 推进旅游惠民利民 | 全面落实带薪休假制度。 |  | 市人社局 |  |
| 50 |  | 探索推动将博物馆、展览馆等场所免费向游客和市民开放。 |  | 市文化广电局、市住房和城乡建设委、县（区）政府 | 市旅游发展委 |
| 51 |  | 推行A级以上景区向游客实行优惠政策、全面落实特殊群体门票优惠减免政策。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 | 市发展改革委 |
| 52 | 构建创新创业高地 | 制定鼓励社会资本参与旅游公共服务设施建设的政策文件。 |  | 市发展改革委 | 市旅游发展委、县（区）政府 |
| 53 |  | 积极推动沈本旅游一体化建设，发展旅游联盟组织、跨区域活动承办单位、旅游网络发展企业等新兴旅游服务商。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 | 市发展改革委、市商务局 |
| 54 |  | 实施精准扶贫，鼓励农民发展农家乐和农产品种植，销售“本溪山耕”农特产品，通过发展旅游带动农民增收致富。到2020年，农民因旅游发展直接受益达20%，旅游新增就业占当年新增就业20%以上。 |  | 市农委、市旅游发展委、县（区）政府 | 市扶贫办 |
| 55 | 营造旅游和谐环境 | 积极倡导文明旅游，强化旅游志愿者队伍建设，提升志愿者综合素质。 |  | 团市委、市精神文明办 | 市旅游发展委、县（区）政府 |
| 56 |  | 推进文明旅游，加强文明旅游宣传引导，全面推行文明旅游公约，树立文明旅游典型，建立旅游不文明行为记录制度和部门间信息通报机制，促进文明旅游工作制度化、常态化。 |  | 市旅游发展委、市精神文明办、县（区）政府 |  |
| 57 | 营造旅游和谐环境 | 提升导游服务质量。加强导游队伍建设和权益保护，指导督促用人单位与导游签订劳动合同，落实导游薪酬和社会保险制度，明确用人单位与导游的权利，构建和谐稳定的劳动关系。全面开展导游培训，组织导游服务技能竞赛，建设导游服务网络平台，切实提高导游服务水平。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 | 市人社局 |
| 58 |  | 开展系列专项整治活动，实现无黑车、黑导、黑店、黑社等问题，无欺行霸市、虚假广告、价格欺诈、欺客宰客、强迫消费等现象。建立旅游从业者信用评价和黑名单制度，设立旅游诚信榜和曝光台。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 |  |
| 序号 | 重点项目 | 2018年重点工作 | 2019—2020年重点工作 | 责任单位 | 配合单位 |
| 59 | 营造旅游和谐环境 | 健全旅游投诉处理机制，积极运用12301智慧旅游服务平台及手机APP、微信公众号、咨询中心等多种手段，形成线上线下联动、高效便捷的旅游投诉举报受理、处理、反馈机制。年度内无严重旅游投诉事件，无被国家和省旅游部门给予的严重警告处理，无重大安全隐患和重大安全事故；旅游投诉处理满意率达到100%，以游客、员工、市民为主体的第三方测评满意率达90%以上。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 |  |
| 60 | 强化组织保障 | 成立本溪市创建“国家全域旅游示范区”工作领导小组，组长由市长担任，常务副组长由常务副市长担任，副组长由分管副市长担任，成员由市直相关部门、各县（区）负责人组成。 |  | 市政府办公厅 | 市旅游发展委 |
| 61 |  | 县（区）、市直相关部门建立相关组织，根据行动计划编制具体工作方案，抓好具体工作任务的组织实施。 |  | 县（区）政府、市直相关部门 |  |
| 62 | 强化资金保障 | 加大财政金融支持力度，通过现有资金渠道，加大旅游基础设施和公共服务设施建设力度。各级政府要积极统筹相关资金支持全域旅游发展。 |  | 市财政局、县（区）政府 |  |
| 63 |  | 创新旅游投融资机制，鼓励设立旅游产业投资基金并实行市场化运作，充分依托已有平台促进旅游资源交易，促进旅游资源市场化配置；积极引导私募股权、创业投资基金等投资各类旅游项目。 |  | 县（区）政府 | 市发展改革委、市旅游发展委 |
| 64 | 强化用地保障 | 将旅游发展用地纳入土地利用总体规划、城乡规划统筹安排，年度土地利用计划适当向旅游领域倾斜，适度扩大旅游产业用地供给，优先保障旅游重点项目和乡村旅游扶贫项目用地。支持农村集体经济组织可依法使用建设用地自办或以土地使用权入股、联营等方式开办旅游企业；城乡居民可以利用自有住宅依法从事民宿等旅游经营。对旅游景区中农用地或未利用地，在未改变用途和功能、未固化地面、未破坏耕作层的生态景观用地等，不认定为建设用地。 |  | 市国土资源局、县（区）政府 | 市发展改革委、市旅游发展委、市农委 |
| 65 | 强化人才保障 | 实施“人才强旅、科教兴旅”战略，将旅游人才队伍建设纳入重点人才支持计划，探索引进新兴产业、现代管理、市场营销等方面的领军型、紧缺型旅游人才。 |  | 市委组织部 | 市人社局、市旅游发展委 |
| 66 |  | 大力发展旅游职业教育，深化校企合作，加快培养适应全域旅游发展要求的技术技能人才。 |  | 市教育局、市旅游发展委 | 县（区）政府 |
| 67 | 强化人才保障 | 实施旅游从业万人培训计划，建立自上而下、常态化培训机制。重点加强对旅游管理人员、酒店餐饮服务人员、农家乐民宿业主、导游等从业人员的培训，规范服务礼仪与服务流程，增强服务意识与服务能力，塑造规范专业、热情主动的旅游服务形象，从整体上提高旅游从业人员的职业素养。 |  | 市旅游发展委、县（区）政府 | 市人社局、市公安局、市农委 |
| 68 | 强化监督保障 | 建立落实工作目标责任制，将“国家全域旅游示范区”创建三年工作计划纳入市政府对县（区）和相关部门的绩效考核。 |  | 市直机关工委、市绩效办 | 县（区）政府、市直相关部门 |